## 00_Guide
Sprint 0 Playbook 산출물 템플릿 Pack
AX 프로젝트의 Hybrid 수행을 위해 Sprint 0에서 정리하고 Day 1에서 사용하는 실행형 산출물 모음입니다. 사업수행계획서 전체를 대체하지 않고, 사업수행계획서에 반영될 실행 입력값과 착수 준비도를 관리합니다.
구분 | 내용 | 사용 시점 | 결과물
목적 | Sprint 0에서 목표·범위·역할·산출물·운영주기·접근권한·위험을 정리하여 본수행 착수 가능 여부를 판단 | Pre-Sprint 0 ~ Day 1 | 착수 가능 / 조건부 착수 / 착수 보류 판단
Agile 유지 원칙 | Sprint 0, Sprint, Backlog, Product Owner, Scrum Master, DoR, DoD, Acceptance Criteria 등 Agile 실행 용어는 유지 | 전체 | Hybrid 수행체계 유지
수행계획서 연계 | 사업수행계획서의 추진체계, 추진절차, 산출물계획, 일정계획, 품질관리, 의사소통관리, 위험관리 등에 반영 | Sprint 0 종료 후 | 사업수행계획서 초안 보강
Day 1 활용 | 각 시트의 상태, Owner, Due Date, 필수 여부를 기준으로 본수행 착수 가능성 판단 | Day 1 | Day 1 Readiness Report
권장 운영 흐름 | 주요 작업 | 작성 책임
1. Pre-Sprint 0 | 제안서/계약/사업수행계획서 템플릿 기반으로 초안 준비 | PM, PL, QA, Architect
2. Sprint 0 | Activity별 템플릿 검토, 미결사항 및 위험 식별 | Core Team
3. Kick-off/착수회의 | 목표, 범위, 조직, 운영방식, 산출물 기준 공식 공유 | PM, 고객 PM, Sponsor
4. Day 1 | 착수 준비도 점검, Go/Conditional Go/No-Go 판단 | PM, 고객 PM, 주요 리더
참조 | AXE Delivery Framework v1.0: https://share.xhoto.com/deliveryframework/axe-delivery-framework_v1.html
AXD 사업수행계획서 템플릿: 사용자 제공 문서 KTAXD-3.1-04

## 01_ActivityMap
Sprint 0 Activity와 산출물 매핑
AXE Initiate 구조를 AXD 사업수행계획서 용어로 전환한 Activity별 산출물 정의입니다. Agile 실행 용어는 유지합니다.
No | 원문 Activity | Playbook Activity명 | 주요 산출물 | 사업수행계획서 반영 Chapter | 작성 가능 수준 | Day 1 활용 | 기본 Owner | 상태
1 | Sprint 0 | Sprint 0 착수 준비 | Sprint 0 계획, 초기 Backlog, DoR/DoD, 미결사항 목록 | 6. 사업 추진 절차; 8. 일정 계획; 11. 품질관리 계획; 14. 위험관리 계획 | 초안 가능 | 운영 메커니즘 기준선 | PM / Scrum Master | 미시작
2 | Communication Management | 의사소통관리 계획 수립 | 의사소통관리 계획표, 회의체 운영계획, Action Item 관리대장 | 13. 의사소통관리 계획; 14. 위험관리 계획 | 확정 가능 | 보고·회의·Escalation 기준 | PM / 사업관리 | 미시작
3 | Team Onboarding | 수행팀 투입 및 착수교육 | 참여인력 목록, 역할표, 비상연락망, 착수교육/보안교육 이력 | 5. 사업 추진 체계; 12. 인력관리 계획; 18. 보안 대책; 20. 교육 계획 | 일부 가능 | 팀 투입 가능성 확인 | PM / 사업관리 | 미시작
4 | Deliverable Acceptance | 산출물 검토·승인 기준 정의 | 산출물 검토·승인 Matrix, 산출물 Acceptance Criteria | 7. 산출물 계획; 11. 품질관리 계획 | 확정 가능 | 산출물 승인 준비도 확인 | PM / QA | 미시작
5 | Program Cadence | 프로젝트 운영 주기 수립 | 프로젝트 운영 일정표, Sprint 일정, 보고/회의 주기 | 8. 일정 계획; 13. 의사소통관리 계획; 11. 품질관리 계획 | 초안 가능 | 본수행 운영 리듬 확인 | PM / Scrum Master | 미시작
6 | Tooling & Access | 환경·도구·접근권한 준비 | 환경·도구·접근권한 점검표, 저장소 권한 목록 | 15. 형상관리 계획; 16. 백업관리 계획; 18. 보안 대책 | 일부 가능 | 작업 가능 여부 확인 | Architect / 고객 IT | 미시작
7 | Ways of Working | 프로젝트 수행방식 합의 | Working Agreement, Backlog 관리 기준, 결함/이슈 처리 기준 | 6. 사업 추진 절차; 10. 변경관리 계획; 11. 품질관리 계획; 13. 의사소통관리 계획 | 초안 가능 | 팀 운영 규칙 확인 | Scrum Master / PM | 미시작
8 | Launch Ready Planning | 오픈·전환 준비계획 수립 | 오픈 준비 체크리스트, 전환 준비 체크리스트, 운영전환 준비사항 | 8. 일정 계획; 20. 교육 계획; 21. 유지보수 계획 | 초안 가능 | 향후 전환 준비 항목 식별 | PM / 운영리더 | 미시작
9 | Customerurity Assessment | 고객 준비도 및 보안성 점검 | 고객 준비도 점검표, 보안 준비도 점검표, 고객 조치 필요사항 | 4. 사업 범위; 14. 위험관리 계획; 18. 보안 대책 | 초안 가능 | 착수 리스크 식별 | PM / 고객 PM / 보안 | 미시작
10 | Kick Off | 착수보고 / 착수회의 | 착수보고서, 착수회의록, 주요 합의사항, Action Item | 3. 추진 배경 및 목적; 5. 사업 추진 체계; 13. 의사소통관리 계획 | 확정 가능 | 공식 합의 및 Action 등록 | PM / 고객 PM | 미시작
11 | Day 1 | 본수행 착수 점검 | 착수 준비 완료 점검표, Go/Conditional Go/No-Go 판단, Open Item | 8. 일정 계획; 14. 위험관리 계획; 부록 | 확정 가능 | 본수행 착수 판단 | PM / 고객 PM | 미시작

## 02_Sprint0Plan
Sprint 0 착수 준비계획
Sprint 0 기간 동안 무엇을 확인하고, 누가 결정하며, Day 1까지 어떤 상태가 되어야 하는지 정의합니다.
구분 | 항목 | 작성값/결정값 | Owner | Due Date | 상태 | Day1 필수 | 비고
프로젝트 기본 | 프로젝트명 |  | PM |  | 미시작 | Y | 사업수행계획서 1장 반영
프로젝트 기본 | 사업기간 |  | PM |  | 미시작 | Y | 계약 기준
프로젝트 기본 | Sprint 0 기간 |  | PM |  | 미시작 | Y | 예: YYYY.MM.DD~YYYY.MM.DD
프로젝트 기본 | 본수행 착수일 |  | PM/고객 PM |  | 미시작 | Y | Day 1 기준일
방법론 | 적용 방법론 | AXD 표준 방법론 + Agile/Hybrid 수행 | PM/QA |  | 미시작 | Y | 6장 반영
Agile 운영 | Sprint 주기 | 예: 2주 | Scrum Master |  | 미시작 | Y | Program Cadence와 연계
Agile 운영 | Sprint 1 목표 |  | PO/PM |  | 미시작 | Y | Day1에서 필수 확인
Agile 운영 | Initial Backlog 준비 여부 |  | PO/BA |  | 미시작 | Y | 04_Backlog 시트 연계
품질 기준 | DoR/DoD 합의 여부 |  | QA/Scrum Master |  | 미시작 | Y | 09_WoW_DoR_DoD 시트 연계
산출물 | 산출물 검토·승인 기준 |  | PM/QA |  | 미시작 | Y | 07_Deliverables 시트 연계
환경/권한 | Day1 필수 접근권한 |  | Architect/고객 IT |  | 미시작 | Y | 08_Access 시트 연계
의사소통 | 주요 회의체 및 보고 주기 |  | PM/사업관리 |  | 미시작 | Y | 06_CommCadence 시트 연계
위험/이슈 | Open Item 및 Risk 등록 |  | PM |  | 미시작 | Y | 10_Readiness_RAID 시트 연계

## 03_BriefScope
Project Brief & Scope 기준선
사업수행계획서의 사업 개요·추진 배경·사업 범위에 반영될 기본 입력값입니다. Sprint 0에서는 완성보다 기준선 합의에 집중합니다.
1) Project Brief
항목 | 작성값 | 근거/출처 | Owner | 상태 | 사업수행계획서 반영 | Day1 필수 | 비고
사업명 |  | 계약/SOW/제안서 | PM | 미시작 | 1. 사업명 | Y
고객사/발주사 |  | 계약/SOW | PM | 미시작 | 표지/본문 | Y
추진 배경 |  | RFP/제안서/고객 인터뷰 | PM/PO | 미시작 | 3.1 추진 배경 | Y
추진 목적 |  | 고객 목표/성과 | PM/PO | 미시작 | 3.2 추진 목적 | Y
고객 기대성과 |  | CBO/Success Criteria | Sponsor/PO | 미시작 | 3.2.1 수행 방향 | Y
성공 기준 |  | KPI/Acceptance Criteria | PM/PO | 미시작 | 3.2.2 수행 기준 | Y
주요 제약사항 |  | 계약/보안/일정 | PM | 미시작 | 14. 위험관리 계획 | N
2) Scope Matrix
구분 | 범위 항목 | In/Out/TBD | 근거 | Owner | 상태 | 변경관리 필요 | 비고
업무 | 구축 대상 업무 | TBD | RFP/제안서 | PM/PO | 미시작 | N | 4.2 반영
기능 | 개발 대상 업무 | TBD | 요구사항 목록 | PO/BA | 미시작 | N | 4.4 반영
기술 | 목표시스템 구성도 | TBD | 아키텍처 검토 | Architect | 미시작 | N | 4.1 반영, 상세는 후속 보완
환경 | 개발/검증/운영 환경 | TBD | 고객 IT 협의 | Architect/고객 IT | 미시작 | N | 8/18장 연계
보안 | 개인정보/보안성 검토 | TBD | 고객 보안정책 | 보안담당 | 미시작 | N | 18장 반영
교육 | 사용자/운영자 교육 | TBD | 제안서/계약 | PM/운영 | 미시작 | N | 20장 반영
운영 | 운영전환/안정화 지원 | TBD | 계약/SOW | PM/운영 | 미시작 | N | 21장 반영

## 04_Backlog
Initial Backlog & Sprint 1 후보
요구사항, 작업, 산출물, 리스크 대응 항목을 우선순위 기반으로 관리합니다. Sprint 0에서는 전체 상세화보다 Sprint 1 착수 가능 항목을 식별합니다.
ID | Epic/영역 | User Story / Task | 유형 | 우선순위 | 담당 | Acceptance Criteria | DoR 상태 | Sprint 1 후보 | 상태 | 의존성/비고
PB-001 | 프로젝트 착수 | 사업수행계획서 초안 보완 | 산출물 | High | PM | 핵심 Chapter 초안 작성 및 Open Item 식별 | 미시작 | Y | 미시작 | 03/12 시트 연계
PB-002 | 범위 | Scope In/Out 확정 | 관리 | High | PM/PO | In/Out/TBD 항목이 모두 검토되고 변경관리 후보가 식별됨 | 미시작 | Y | 미시작 | 03_BriefScope
PB-003 | 환경 | Day1 필수 접근권한 확보 | 환경 | High | Architect | 필수 계정/도구/저장소 접근이 가능하거나 완료일이 확정됨 | 미시작 | Y | 미시작 | 08_Access
PB-004 | 품질 | DoR/DoD 합의 | Agile | High | QA/Scrum Master | 팀과 고객 PM이 시작/완료 기준에 합의함 | 미시작 | Y | 미시작 | 09_WoW_DoR_DoD
PB-005 | 의사소통 | 주요 회의체와 보고 주기 확정 | 관리 | Medium | PM | 주간보고, Sprint Review, 의사결정 회의체 일정이 등록됨 | 미시작 | Y | 미시작 | 06_CommCadence
PB-006 | 위험 | 초기 RAID 및 Decision Log 등록 | 관리 | High | PM | 초기 리스크와 결정 필요사항에 Owner와 Due Date가 지정됨 | 미시작 | Y | 미시작 | 10_Readiness_RAID

## 05_RACI
Stakeholder Map & RACI
고객 및 수행팀의 역할, 책임, 승인자, Escalation 경로를 정리합니다.
1) Stakeholder Map
구분 | 역할 | 이름/부서 | 책임 | 참여 방식 | 연락 채널 | 승인 권한 | 상태 | 비고
고객 | Sponsor |  | 최종 의사결정/예산/성과 책임 | 착수보고, Steering, Day1 판단 |  | Y | 미시작
고객 | 고객 PM |  | 고객 측 일정/담당자/내부조율 | 주간보고, Sprint 0 전체 |  | Y | 미시작
고객 | Product Owner |  | 요구사항 우선순위 및 Acceptance Criteria 확인 | Backlog Review |  | Y | 미시작 | Agile 역할 유지
고객 | 보안 담당자 |  | 보안검토/접근권한/자료관리 기준 확인 | 보안성 점검 |  | Y | 미시작
고객 | 인프라/환경 담당자 |  | 환경/계정/접근권한 준비 | 환경·접근권한 점검 |  | Y | 미시작
수행 | PM |  | 일정/범위/리스크/산출물 총괄 | 전체 운영 |  | Y | 미시작
수행 | Scrum Master |  | Sprint 운영, 장애요인 제거, Agile Ceremony 운영 | Sprint 운영 |  | N | 미시작 | Agile 역할 유지
수행 | Architect/Tech Lead |  | 기술방향, 환경, 의존성, 기술 리스크 | 기술검토 |  | N | 미시작
수행 | QA |  | 품질 기준, 산출물 검토, DoD/품질 Gate | 품질점검 |  | N | 미시작
2) RACI Matrix
활동 | Sponsor | 고객 PM | Product Owner | 보안 | 인프라/환경 | PM | Scrum Master | Architect | QA | PL/개발 | 비고
사업 목표/성공 기준 승인 | A | C | C | I | I | R | I | C | I | I | 3장 반영
Scope In/Out 확정 | A | R | C | C | C | R | I | C | I | I | 4장 반영
Backlog 우선순위 결정 | C | C | A/R | I | I | C | C | C | I | R | Agile 역할
산출물 검토·승인 기준 | I | A/R | C | C | C | R | I | C | C | I | 7장 반영
환경·접근권한 준비 | I | C | I | C | A/R | C | I | C | I | I | 18장 반영
DoR/DoD 합의 | I | C | C | C | I | A | R | C | R | C | 11장 반영
위험/이슈 Escalation | A | R | C | C | C | R | I | C | C | C | 14장 반영
Day 1 착수 판단 | A | R | C | C | C | R | C | C | C | I | 부록

## 06_CommCadence
의사소통관리 및 프로젝트 운영 주기
전통적 보고체계와 Agile Ceremony를 함께 정의합니다. 사업수행계획서 13장 및 일정계획에 반영됩니다.
구분 | 회의체/활동 | Agile 유지 | 목적 | 주기 | 주관 | 참석자 | 주요 산출물 | 상태 | 비고
공식보고 | 착수보고/착수회의 | N | 프로젝트 목표·범위·조직·운영방식 공식 공유 | 1회 | PM | Sponsor, 고객 PM, 수행팀 | 착수보고서/회의록 | 미시작
공식보고 | 주간보고 | N | 일정, 리스크, 이슈, 차주계획 보고 | 주 1회 | PM/사업관리 | 고객 PM, PL | 주간보고서 | 미시작
공식보고 | 월간보고 | N | 월간 진척 및 주요 이슈 보고 | 월 1회 | PM | 고객 PM, Sponsor | 월간보고서 | 미시작
Agile | Daily Stand-up | Y | 전일/금일 작업 및 장애요인 공유 | 매일 | Scrum Master | 수행팀 | Daily Note | 미시작 | 필요 시 축소 운영
Agile | Sprint Planning | Y | Sprint 목표와 Sprint Backlog 확정 | Sprint 시작 | Scrum Master/PO | PO, PM, 팀 | Sprint Plan | 미시작
Agile | Backlog Refinement | Y | Backlog 상세화 및 우선순위 보완 | 주 1회 | PO | PO, BA, Architect | Backlog Update | 미시작
Agile | Sprint Review | Y | Sprint 결과 검토 및 피드백 | Sprint 종료 | PO/Scrum Master | 고객 PO, PM, 팀 | Review Note | 미시작
Agile | Sprint Retrospective | Y | 팀 개선사항 도출 | Sprint 종료 | Scrum Master | 수행팀 | Retrospective Note | 미시작
의사결정 | 의사결정회의/Steering | N | 주요 리스크, 범위, 일정 의사결정 | 격주/월 1회 | PM/고객 PM | Sponsor, 고객 PM, PM | Decision Log | 미시작
품질 | 품질점검회의 | N | 산출물 품질 및 프로세스 점검 | 단계별 | QA | QA, PM, PL | 품질점검 결과서 | 미시작

## 07_Deliverables
산출물 검토·승인 기준 정의
사업수행계획서의 산출물 계획을 실행형 Matrix로 전환합니다. Acceptance Criteria는 Agile 용어를 유지합니다.
단계 | 산출물 | 유형 | 작성자 | 검토자 | 승인자 | 제출 시점 | Acceptance Criteria | 상태 | 비고
착수 | 사업수행계획서 | 사업관리 | PM | PL, QA | 고객 PM | Sprint 0 종료 후 | 사업개요, 범위, 조직, 산출물, 일정, 품질, 의사소통, 위험관리 포함 | 미시작 | 0.6~1.0 버전관리
착수 | WBS/일정계획 | 사업관리 | PM/PL | 고객 PM | PM | Sprint 0 후 | Level 1~2 일정과 Sprint 1 계획 포함 | 미시작 | 상세 WBS 후속 보완
착수 | 착수보고서 | 사업관리 | PM | PL, QA | 고객 PM | Kick-off 전 | 목표, 범위, 조직, 일정, 운영방식, 주요 리스크 포함 | 미시작
수행 | 주간보고서 | 사업관리 | 사업관리 | PM | 고객 PM | 매주 | 진척, 지연, 위험, 이슈, Action Item 포함 | 미시작
수행 | 회의록 | 사업관리 | 회의 주관자 | PM/PL | 고객 PM 또는 참석자 | 회의 후 | 결정사항, Action Item, Owner, Due Date 포함 | 미시작
분석 | 요구사항정의서 | 개발 | BA/PL | PO, Architect | 고객 PM | 분석 종료 | 요구사항, 우선순위, Acceptance Criteria 포함 | 미시작
분석 | 요구사항추적표 | 개발 | BA/QA | PL | PM | 분석 이후 지속 | 요구사항-설계-개발-테스트 추적 가능 | 미시작
수행 | 변경요청서 | 사업관리 | PM/요청자 | PL, QA | 고객 PM | 변경 발생 시 | 영향도, 일정/비용/품질 영향, 승인 여부 포함 | 미시작
품질 | 품질점검 결과서 | 품질 | QA | PM, PL | PM | 품질점검 후 | 점검 결과, 부적합, 시정조치, 완료일 포함 | 미시작
위험 | 위험및이슈관리대장 | 사업관리 | PM | PL, 고객 PM | PM | 주간 | Risk/Issue/Decision/Dependency, Owner, Due Date 포함 | 미시작
보안 | 보안점검 대장 | 보안 | 보안담당 | PM | 고객 보안 | 보안점검 시 | 보안교육, 계정, 자료반출, 권한점검 결과 포함 | 미시작
이행 | 업무 전환 체크리스트 | 개발/운영 | 운영/PM | PL, QA | 고객 PM | 오픈 전 | 오픈 기준, Rollback, 운영담당, 교육 완료 여부 포함 | 미시작

## 08_Access
환경·도구·접근권한 준비
협업도구, 문서/소스 저장소, 고객사 시스템, 클라우드/플랫폼, 개발·검증·운영 환경의 접근 가능 여부를 확인합니다.
영역 | 도구/환경/시스템 | 용도 | 대상자 | 권한수준 | 요청자 | 승인자 | 필요일 | 상태 | Day1 필수 | 관련 Risk ID | 비고
협업 | 메신저/화상회의 | 회의 및 커뮤니케이션 | 전체 팀 | Member | PM | 고객 PM |  | 미시작 | Y
일정/이슈 | 이슈관리 도구 | Backlog, Sprint, Issue 관리 | 전체 팀 | Project Member | Scrum Master | PM |  | 미시작 | Y |  | Agile 운영 필수
문서 | 문서저장소 | 산출물, 회의록, 보고서 저장 | 전체 팀 | Read/Write | 사업관리 | PM |  | 미시작 | Y |  | 형상관리/백업 연계
소스 | 소스저장소 | 소스코드 및 형상관리 | 개발팀 | Developer | Tech Lead | 고객 IT/PM |  | 미시작 | Y
환경 | 개발 환경 | 개발 및 단위 테스트 | 개발팀 | Developer | Architect | 고객 IT |  | 미시작 | Y
환경 | 검증 환경 | 통합/시스템 테스트 | 개발팀, QA | Tester | Architect | 고객 IT |  | 미시작 | N |  | Day1 이후 가능하면 완료일 필요
환경 | 운영 환경 | 운영 반영 및 점검 | 운영/일부 리더 | Restricted | PM | 고객 IT |  | 미시작 | N |  | 보안 승인 필요
접속 | VPN/VDI/내부망 | 고객사 시스템 접속 | 필요 인력 | User | PM | 고객 IT/보안 |  | 미시작 | Y
보안 | 보안교육/서약 | 프로젝트 보안 준수 | 전체 팀 | N/A | 보안담당 | PM/고객 보안 |  | 미시작 | Y |  | 18장 반영

## 09_WoW_DoR_DoD
프로젝트 수행방식 합의 & DoR/DoD
Hybrid 수행을 위한 팀 운영 규칙입니다. Agile 용어는 유지하고, 사업수행계획서의 추진절차·품질관리·변경관리에 연결합니다.
1) Working Agreement
항목 | 합의 내용 | 사업수행계획서 반영 | Owner | 상태 | Day1 필수 | 비고
수행 방식 | AXD 표준 방법론 + Agile/Hybrid 수행 | 6. 사업 추진 절차 | PM/QA | 미시작 | Y
Sprint 주기 | 예: 2주 | 8. 일정 계획 | Scrum Master | 미시작 | Y
Backlog 관리 | 이슈관리 도구에서 단일 관리 | 6/10/13장 | PO/Scrum Master | 미시작 | Y
Daily Stand-up | 매일 15분 이내, 장애요인 중심 | 13. 의사소통관리 계획 | Scrum Master | 미시작 | N | 프로젝트 규모별 조정
Sprint Review | Sprint 산출물/Increment 검토 | 11. 품질관리 계획 | PO/Scrum Master | 미시작 | N
변경요청 | CR 절차와 Backlog 변경 이력을 함께 관리 | 10. 변경관리 계획 | PM | 미시작 | Y
결함관리 | Severity 기준, 담당자, 목표 조치일 지정 | 11. 품질관리 계획 | QA | 미시작 | Y
2) Definition of Ready / Definition of Done
구분 | 기준 항목 | 기준 내용 | 필수 여부 | 상태 | Owner | 비고
DoR | 요구사항 | 비즈니스 목적과 수행 내용이 설명되어 있다 | Y | 미시작 | PO/BA
DoR | Acceptance Criteria | User Story 또는 Task별 Acceptance Criteria가 작성되어 있다 | Y | 미시작 | PO/BA
DoR | 우선순위 | PO가 우선순위를 부여했다 | Y | 미시작 | PO
DoR | 의존성 | 외부 시스템, 데이터, 승인 의존성이 식별되었다 | Y | 미시작 | Architect/PM
DoR | 환경/권한 | 필요한 환경과 접근권한이 준비되었거나 완료일이 확정되었다 | Y | 미시작 | Architect
DoD | 기능/작업 완료 | Acceptance Criteria를 모두 만족한다 | Y | 미시작 | 담당자
DoD | 리뷰 | 코드/설정/산출물 리뷰가 완료되었다 | Y | 미시작 | PL/QA
DoD | 테스트 | 필요한 단위/통합 테스트가 통과했다 | Y | 미시작 | QA/담당자
DoD | 보안 | 보안 기준 위반 사항이 없거나 예외승인이 있다 | Y | 미시작 | 보안담당
DoD | 문서화 | 설계/운영/변경사항이 문서화되었다 | N | 미시작 | 담당자
DoD | 고객 확인 | PO 또는 승인자가 결과를 확인했다 | Y | 미시작 | PO/고객 PM

## 10_Readiness_RAID
고객 준비도·보안성 점검 / RAID / Decision Log
Sprint 0에서 발견한 착수 리스크와 고객 조치 필요사항을 Day 1까지 추적합니다.
1) 고객 준비도 및 보안성 점검
영역 | 점검 항목 | Day1 필수 | 상태 | Owner | Due Date | Risk 전환 | 관련 Chapter | Evidence/근거 | 비고
조직 | 고객 PM 지정 | Y | 미시작 | 고객 PMO |  | N | 5. 사업 추진 체계
조직 | Product Owner/업무 책임자 지정 | Y | 미시작 | 고객 PM |  | N | 5. 사업 추진 체계
조직 | 산출물 승인자 지정 | Y | 미시작 | 고객 PM |  | N | 7. 산출물 계획
환경 | 개발 환경 준비 | Y | 미시작 | 고객 IT |  | Y | 8. 일정 계획
권한 | 필수 계정/접근권한 준비 | Y | 미시작 | 고객 IT/보안 |  | Y | 18. 보안 대책
보안 | 보안교육/보안서약 완료 | Y | 미시작 | 보안담당 |  | Y | 18. 보안 대책
데이터 | 샘플 데이터 제공 일정 확정 | N | 미시작 | 데이터 담당 |  | Y | 4. 사업 범위
의사결정 | Escalation 경로 확정 | Y | 미시작 | PM/고객 PM |  | N | 13. 의사소통관리 계획
2) RAID Log
ID | 유형 | 내용 | 영향도 | 가능성 | 등급 | Owner | 대응계획 | Due Date | 상태 | 관련 Chapter
R-001 | Risk | 개발 환경 준비 지연 가능성 | 상 | 중 | 1등급 | 고객 IT | 임시 환경 사용 또는 선행 작업 조정 |  | 미시작 | 8/14장
R-002 | Risk | 필수 접근권한 발급 지연 가능성 | 상 | 중 | 1등급 | 고객 IT/보안 | 권한 요청 목록 사전 제출 및 승인 일정 확정 |  | 미시작 | 18/14장
D-001 | Decision | Sprint 주기 및 Sprint 1 목표 확정 | 중 | 중 | 2등급 | PO/PM | Sprint 0 내 결정 |  | 미시작 | 6/8장
3) Decision Log
ID | 결정 필요사항 | 선택지 | 결정자 | 결정 필요일 | 상태 | 결정 내용 | 후속조치 | 관련 Backlog | 관련 Chapter
DEC-001 | Sprint 1 목표 확정 | A안/B안 | PO/PM |  | 미시작 |  |  | PB-003 | 8장
DEC-002 | 산출물 승인자 확정 | 고객 PM/Sponsor | 고객 PM |  | 미시작 |  |  | PB-001 | 7장

## 11_Day1Check
본수행 착수 점검 / Day 1 Readiness
Sprint 0 결과를 바탕으로 실제 본수행 착수가 가능한지 판단합니다. Go / Conditional Go / No-Go는 내부 운영용으로 유지하되, 보고 시 착수 가능 / 조건부 착수 / 착수 보류를 병기합니다.
요약 항목 | 값
No-Go 항목 수 | 11
Conditional Go 항목 수 | 1
Go 항목 수 | 0
종합 판단 | 착수 보류(No-Go)
영역 | 점검 항목 | 상태 | 판정 | Day1 필수 | Owner | Due Date | Evidence/근거 | 관련 산출물 | 관련 Chapter | 비고
목표 | 프로젝트 목표와 성공 기준이 합의되었다 | 미시작 | No-Go | Y | PM/고객 PM |  |  | Project Brief | 3장
범위 | Scope In/Out이 합의되었다 | 미시작 | No-Go | Y | PM/PO |  |  | Scope Matrix | 4장
조직 | 고객 PM, PO, 산출물 승인자가 확정되었다 | 미시작 | No-Go | Y | 고객 PM |  |  | Stakeholder/RACI | 5장
방법론 | Sprint 0, Sprint 운영, Backlog 관리 방식이 합의되었다 | 미시작 | No-Go | Y | PM/Scrum Master |  |  | Working Agreement | 6장
산출물 | 산출물 검토·승인 기준이 정의되었다 | 미시작 | No-Go | Y | PM/QA |  |  | Deliverable Matrix | 7장
일정 | 전체 마일스톤과 Sprint 1 후보 일정이 준비되었다 | 미시작 | No-Go | Y | PM/PL |  |  | Sprint 0 Plan | 8장
품질 | DoR/DoD 및 Acceptance Criteria 기준이 합의되었다 | 미시작 | No-Go | Y | QA/Scrum Master |  |  | DoR/DoD | 11장
의사소통 | 주간보고, Sprint Review, 의사결정 회의체가 정의되었다 | 미시작 | No-Go | Y | PM/사업관리 |  |  | Communication Plan | 13장
위험 | 초기 RAID 및 Decision Log가 작성되었다 | 미시작 | No-Go | Y | PM |  |  | RAID/Decision Log | 14장
환경 | Day1 필수 협업도구, 저장소, 시스템 접근권한이 준비되었다 | 미시작 | No-Go | Y | Architect/고객 IT |  |  | Access Matrix | 15/18장
보안 | 보안교육, 보안서약, 자료관리 기준이 확인되었다 | 미시작 | No-Go | Y | 보안담당 |  |  | Security Readiness | 18장
오픈/전환 | 향후 오픈·전환 준비 항목이 식별되었다 | 미시작 | Conditional Go | N | PM/운영 |  |  | Launch/Transition Checklist | 20/21장

## 12_BP_Transfer
사업수행계획서 Chapter 반영현황
Sprint 0 Playbook 산출물이 AXD 사업수행계획서 각 Chapter에 어느 수준으로 반영되는지 관리합니다.
Chapter | Chapter명 | Sprint 0 입력/산출물 | 작성 가능 수준 | 생성 방식 | 담당 | 상태 | 보완 필요사항 | 보완 시점 | 비고
1 | 사업명 | Project Brief | 확정 가능 | 계약/제안 정보 확인 | PM | 미시작 |  | Sprint 0
2 | 사업기간 | Project Brief, Program Cadence | 확정 가능 | 계약기간 + 실제 착수 기준 보정 | PM | 미시작 | 상세 일정 보완 | Sprint 0 이후
3 | 추진 배경 및 목적 | Project Brief, 성공 기준 | 확정 가능 | 고객 목표/기대성과 반영 | PM/PO | 미시작 | KPI 불명확 시 보완 | Sprint 0
4 | 사업 범위 | Scope Matrix, Initial Backlog | 초안 가능 | 범위 기준선 작성 | PM/Architect/PO | 미시작 | 상세 구성도/구현방안 | 분석/설계
5 | 사업 추진 체계 | Stakeholder Map, RACI | 대부분 확정 가능 | 역할/책임/연락체계 반영 | PM | 미시작 | 인력 이력/M/M | Sprint 0 이후
6 | 사업 추진 절차 | Sprint 0 Plan, Working Agreement | 확정 가능 | AXD + Agile/Hybrid 적용방식 정의 | PM/QA | 미시작 | 상세 Tailoring | Sprint 0
7 | 산출물 계획 | Deliverable Acceptance Matrix | 확정 가능 | 산출물 승인 Matrix 반영 | PM/QA | 미시작 | 개발 산출물 상세 조정 | 분석/설계
8 | 일정 계획 | Program Cadence, Sprint 1 후보 | 초안 가능 | 마일스톤/Sprint 운영주기 반영 | PM/PL | 미시작 | 상세 WBS | Sprint 0 이후
9 | 표준화 계획 | Working Agreement, 표준 적용 목록 | 초안 가능 | 기존 표준 선택/적용 | QA/Tech Lead | 미시작 | 코딩/데이터 표준 상세 | 설계
10 | 변경관리 계획 | Working Agreement, Change Rule | 초안 가능 | CR + Backlog 변경 이력 기준 반영 | PM/QA | 미시작 | CCB 상세 기준 | Sprint 0 이후
11 | 품질관리 계획 | DoR/DoD, Deliverable AC | 초안 가능 | 품질 Gate/완료기준 반영 | QA | 미시작 | 테스트 상세계획/정량목표 | 품질계획 수립
12 | 인력관리 계획 | Team Onboarding | 일부 가능 | 투입/온보딩 현황 반영 | 사업관리 | 미시작 | 인력변경/철수 절차 | Sprint 0 이후
13 | 의사소통관리 계획 | Communication Plan, Cadence | 확정 가능 | 보고/회의/Action Item 기준 반영 | PM/사업관리 | 미시작 | 공문 절차 세부 | Sprint 0
14 | 위험관리 계획 | Readiness, RAID, Decision Log | 초안 가능 | 초기 위험/이슈 관리 기준 반영 | PM | 미시작 | 평가 기준/추적 방식 | Sprint 0 이후
15 | 형상관리 계획 | Tooling & Access, 저장소 기준 | 초안 가능 | 문서/소스 저장소 기준 반영 | Tech Lead/QA | 미시작 | 형상감사/Release 기준 | 설계/개발
16 | 백업관리 계획 | Tooling & Access | 일부 가능 | 산출물/소스 백업 방향 반영 | DevOps/운영 | 미시작 | 시스템/운영 데이터 백업 | 환경 확정 후
17 | 하도급관리 계획 | 협력사 여부 확인 | 별도 필요 | 해당 여부 및 리스크만 확인 | 사업관리/구매 | 미시작 | 계약/평가/법무 절차 | 별도
18 | 보안 대책 | Access Matrix, Security Readiness | 초안 가능 | 보안 담당/권한/자료관리 반영 | 보안담당 | 미시작 | 상세 보안정책/취약점 점검 | 보안검토
19 | 안전관리 계획 | 현장작업 여부 | 테일러링 필요 | 적용 여부 판단 | 안전관리자 | 미시작 | 현장 안전계획 | 해당 시 | SW 중심이면 축소
20 | 교육 계획 | Team Onboarding, 전환 준비 | 초안 가능 | 교육 대상/시점/방향 반영 | PM/운영 | 미시작 | 상세 커리큘럼/교재 | 구축/이행
21 | 유지보수 계획 | Launch/Transition Readiness | 일부 가능 | 계약상 지원조건/운영전환 방향 반영 | PM/운영 | 미시작 | SLA/Runbook/장애등급 | 후반부

## Lists
공통 코드 목록
데이터 유효성 검사용 공통 목록입니다.
Status | Level | Priority | YN | RACI | Scope | Judgement | RAID Type | Impact
미시작 | 확정 가능 | High | Y | R | In | Go | Risk | 상
진행중 | 초안 가능 | Medium | N | A | Out | Conditional Go | Assumption | 중
완료 | 일부 가능 | Low |  | C | TBD | No-Go | Issue | 하
지연 | 별도 필요 |  |  | I |  |  | Dependency
미완료 | 테일러링 필요 |  |  | - |  |  | Decision
예외승인
해당없음